РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2018 г. № 19

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском  сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы» за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городновского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 02.04.2015г. № 28, Администрация Городновского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы» за 2017 год.

2.   Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Городновского сельсовета Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Городновского сельсовета

Железногорского района                                    А.Н.Троянов

Утвержден

постановлением Администрации

Городновского сельсовета

Железногорского района

от 26 02.2018 г. № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015 года  № 83,

за 2017 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество обученных специалистов по единой системе предупреждения и ликвидации пожаров | человек | 4 | 4 |  |
| 2. | Увеличение оснащенности первичными средствами пожаротушения | процентов | 3 | 3 |  |
| 3. | Снижение гибели людей при пожарах | человек | - | - |  |
| 4. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | процентов | 80 | 80 |  |
| 5. | Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий в области пожарной безопасности | процентов | 5 | 5 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы» | Местный бюджет | 50000 | 20570 | 20567,50 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Местный бюджет | 50000 | 20570 | 20567,50 |
| Основное мероприятие 1.1. «Создание эффективной системы пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета» | Местный бюджет | 50000 | 20570 | 20567,50 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2017 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 29.12.2017г. №93 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 83 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 – 2020 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (4/4 + 3/3 + 80/80 + 5/5) : 4 х 100% = (1+1+1+1):4 х100% = 100,0%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 20567,50/20570 х 100% = 99,98%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,98 : 100 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – соответствует запланированной.