РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2018 г. № 20

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

за 2017 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 02.04.2015г. № 28, Администрация Городновского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015 года  № 84, за 2017 год.

2.   Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Городновского сельсовета Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Городновского сельсовета

Железногорского района                                   А.Н.Троянов

Утвержден

постановлением Администрации

Городновского сельсовета

Железногорского района

от 26 февраля 2018 г. № 20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением Администрации

Городновского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015 года  № 84

за 2017 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии), ликвидация стихийных свалок; - удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев - общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | руб. | 213 670,00 | 213657,05 | По факту выполненных работ |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | шт. | 5 | 5 |  |
| 3. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 2 | 5 |  |
| 4. | Общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | га | 3 | 4 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2016 годы» | Местный бюджет | 250000,00 | 213 670,00 | 213657,05 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» | Местный бюджет | 25000,00 | 213 670,00 | 213657,05 |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» | Местный бюджет | 250000,00 | 213 670,00 | 213657,05 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2017 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 29.12.2017г. № 92 О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = (213657,05/213670+ 5/5 + 5/2 +4/3) : 4 х 100% = (0,99+1+2,5+1,3):4 х100% = 144,75%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 213657,05/213670х 100% = 99,9%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,9 : 144,75 = 0,69

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.