РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 г. №11

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 02.04.2015г. № 28 Администрация Городновского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» за 2018 год.

2.   Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Городновского сельсовета  Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Городновского сельсовета

Железногорского района                                                           А.Н.Троянов

Утвержден

постановлением Администрации

Городновского сельсовета

Железногорского района

от 28 февраля 2019 г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»,

утвержденной постановлением Администрации

Городновского сельсовета Железногорского района

от 09.11.2015 года  № 84

за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии), ликвидация стихийных свалок; - удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев - общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | руб. | 212786,00 | 212 785,50 | По факту выполненных работ |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок | шт. | 4 | 4 |  |
| 3. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 3 | 4 | По факту |
| 4. | Общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы | га | 3 | 5 | По факту |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» | Местный бюджет | 250000,00 | 212786,00 | 212 785,50 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» | Местный бюджет | 25000,00 | 212786,00 | 212 785,50 |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство населенных пунктов сельсовета» | Местный бюджет | 250000,00 | 212786,00 | 212 785,50 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу

в течение 2018 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 01.11.2018 №39 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 28.12.2018 №57 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 09.11.2015 года № 84 «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015 - 2020 годы» | Уточнение финансирования программы, периода действия программы Уточнение финансирования программы. |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = (212 785,50/212786,00+ 4/4 + 4/3 +5/3) : 4 х 100% = (0,99+1+1,3+1,7):4 х100% = 124,75%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 212 785,50/212786,00х 100% = 99,99%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 99,99 : 124,75= 0,80

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.