РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ     ГОРОДНОВСКОГО      СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского   района    Курской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 сентября  2012 г. № 28

д.Городное

«Об утверждении целевой Программы муниципального

образования «Городновский сельсовет» Железногорского района

Курской области «Социальное развитие

села на 2012-2015 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Курской области от 06.03.2009 № 77 (ред. от 05.05.2009 г.), в соответствии с Постановлением главы Городновского сельсовета от 10 августа 2011 года №39 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», Уставом муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района, Администрация Городновского сельсовета Железногорского района Курской области

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить целевую Программу муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района  Курской области «Социальное развитие села на 2012 -2015 годы».

2.Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру администрации  Городновского сельсовета (Кравцова О.М.) предусмотреть финансирование мероприятий  целевой Программы муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района  Курской области «Социальное развитие села на 2012-2015 годы».

3.Установить, что в ходе реализации Программы, утвержденной настоящим постановлением, отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных бюджетом Городновского сельсовета средств.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания и  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава  Городновского  сельсовета

Железногорского района                                                                     А.Н. Троянов

Утверждена постановлением администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 21 сентября 2012 г. №28

Целевая Программа

муниципального образования «Городновский сельсовет»

Железногорского района  Курской области

«Социальное развитие села

на 2012-2015 годы»

д. Городное

Железногорского района

Курской области

ПАСПОРТ

целевой Программы муниципального

образования «Городновский сельсовет»

Железногорского района  Курской области «Социальное развитие

села на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | целевая программа муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области «Социальное развитие села на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации Курской области от 27 марта 2009 г. N 100 «Об утверждении областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Курской области на 2009 - 2012 годы" |
| Заказчик Программы | администрация Городновского сельсовета Железногорского района |
| Разработчик Программы | администрация Городновского сельсовета Железногорского района |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. Основными задачами Программы являются: - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; - повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности; - обеспечение противопожарной безопасности сельских населенных пунктов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа осуществляется в один этап - 2012-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | мероприятия программы сгруппированы по следующим основным направлениям: социальное обеспечение, благоустройство, здравоохранение, водоснабжение |
| Исполнители основных мероприятий программы | муниципальное образование «Городновский сельсовет» Железногорского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Объем финансирования Программы составляет 15631,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 479,0 тыс. рублей; 2013 год – 1114, тыс. рублей; 2014 год – 6804,0 тыс. рублей; 2015 год – 7234,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Городновского сельсовета Железногорского района |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | реализация Программы позволит: - улучшить социальное обеспечения населения; - улучшить жилищные условия; - повысить уровень газификации домов и квартир природным газом; - повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой из водопроводов и скважин. |

I. Цели, задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Программа разработана для достижения следующих целей:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования;

- сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

- создание условий для завершения передачи сельскохозяйственными предприятиями и организациями объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в ведение органов местного самоуправления.

Программные мероприятии направлены на решение следующей основной задачи:

- повышение уровня и качества водо - газоснабжения на территории муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района.

Основные пути решения программных задач:

- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства населенных пунктов муниципального образования на региональном и местном уровнях;

- разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований.

Предполагается, что реализация указанных целей и задач Программы будет осуществляться в один этап – 2012-2015 годы.

II. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий программы будет способствовать решению задач, определенных основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, Федеральным законом от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года №858,постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

Выполнение мероприятий программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, замену ветхого и аварийного фонда, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, а также на новое строительство.

Программа включает мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и не обладающих достаточными собственными средствами, программа предусматривает:

- формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования.

При реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в сельской местности предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство ( приобретение) жилья средства государственной поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора        ( договора займа) участником указанных мероприятий.

Реализация этих мероприятий позволит:

- улучшить жилищные условия сельских семей и повысит уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

- сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов. Формирование стабильных источников государственной поддержки молодых семей и молодых специалистов на селе за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

2. Развитие водоснабжения в сельской местности

Главными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности.

Программа предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, выполнение которых позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой и обеспечить завершение строительства объектов муниципальной собственности.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование за счет средств федерального, областного бюджетов мероприятий Программы осуществляется в целях софинансирования расходов на указанные мероприятия за счет средств бюджетов бюджетной системы муниципальных образований.

Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не завершенных строительством, на объектах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.

Предоставление средств областного бюджета на финансирование мероприятий Программы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется заказчиком Программы.

Комитет агропромышленного комплекса Курской области совместно с муниципальным образованием «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области организует ведение статистической отчетности по ее реализации.

IV. Оценка социально-экономической, экологической эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается решение жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований.

Сельские семьи улучшат жилищные условия, возрастет уровень газификации жилищного фонда, возрастет обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

При разработке проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерного обустройства на селе уже на стадии проработки технико-экономического обоснования этих проектов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищно-гражданском строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергозатрат на их производство, транспортировку и монтаж.

V. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик – муниципальное образование «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Заказчик несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

СПРАВКА

к целевой Программе муниципального

образования «Городновский сельсовет»

Железногорского района  Курской области

«Социальное развитие села на 2012-2015 годы»

В д. Городное Железногорского района Курской области в связи с тем, что рядом находится ОАО «Михайловский ГОК», существует серьезная проблема водоснабжения населения.  Образовавшаяся декампрессионная воронка привела к дефициту воды в имеющихся скважинах. В летний поливочный сезон недостача воды ощущается особенно остро.

По улицам Молодежной и Кати Зуевой д. Городное все дома подключены к центральной системе водоснабжения. Срок эксплуатации указанной системы истек, что привело в участившимся случаям порывов водопровода.

Существующая система канализации с 1992 года не обслуживается, что привело к ее полному разрушению. В настоящее время население пользуется имеющейся канализацией, но фекальные стоки не утилизируются.  На территории сельсовета существует серьезная экологическая  проблема.

Настоящая программа предусматривает мероприятия по строительству водозаборной скважины, водопровода по улицам Молодежной и Кати Зуевой, а также реконструкцию имеющейся канализации.

Глава   Городновского сельсовета

Железногорского района                                                                   А.Н.Троянов

Пояснительная записка

о необходимости государственной поддержки  строительства объекта водоснабжения  и ремонта существующих систем водоснабжения и водоотведения в  д. Городное по улицам Молодежная и Кати Зуевой Железногорского района Курской области

В состав территории  Городновского сельсовета Железногорского района Курской области входят улицы Молодежная и Кати Зуевой, расположенные в д. Городное  на расстоянии  350 м от администрации Городновского сельсовета, 30  километров от районного центра – г.Железногорска и 120 километров от областного центра – г. Курск.

На указанных улицах    - 50 жилых домов.

По улицам Молодежной и Кати Зуевой д. Городное все дома подключены к центральной системе водоснабжения. Срок эксплуатации указанной системы истек, что привело в участившимся случаям порывов водопровода.

Существующая система канализации с 1992 года не обслуживается, что привело к ее полному разрушению. В настоящее время население пользуется имеющейся канализацией, но фекальные стоки не утилизируются.  На территории сельсовета существует серьезная экологическая  проблема.

Нет проектно-сметной  документации объекта капитального строительства «Водопровод д. Городное ул. Молодежная и Кати Зуевой Железногорского района Курской области».

Общая протяженность водопровода – 2500  метров, строительство позволит дать воду в  50 жилых домов.

Для строительства водоснабжения  ул. Молодежная и кати Зуевой средств нет. Требуется государственная поддержка строительства объекта водоснабжения  и ремонта существующих систем водоснабжения и водоотведения в  д. Городное по улицам Молодежная и Кати Зуевой Железногорского района за счет средств федерального  или областного бюджета.

Глава  Городновского сельсовета

Железногорского района                                                         А.Н. Троянов

Приложение к целевой Программе муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области «Социальное развитие села на 2012-2015 годы»

Перечень
мероприятий программы
муниципального образования «Городновский сельсовет»

Железногорского района  Курской области «Социальное развитие

села на 2012-2015 годы»

| (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Исполнители мероприятий | Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат * |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1.Капитальное строительство и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Газификация помещения Городновского ЦДК | 2013-2014 гг | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 440,0 |  | 220,0 | 220,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство водозаборной скважины с соблюдением технических и санитарных требований | 2014-2015 гг | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 1750,0 |  |  | 500,0 | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 1750,0 |  |  | 500,0 | 1250,0 |  |
| 1.3. | Оборудование башен Рожновского (2 шт.) автоматикой | октябрь 2012 г. | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена водопроводных сетей | 2013-2015 гг | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 1775,0 |  | 590,0 | 590,0 | 595,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 200,0 |  | 65,0 | 65,0 | 70,0 |  |
| 1.5. | Ремонт канализации и замена труб – 3000 м | 2014-2015 гг | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 10450,0 |  |  | 5225,0 | 5225,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9000,0 |  |  | 4500,0 | 4500,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 450,0 |  |  | 225,0 | 225,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 1000,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2.Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обкос нейтральных территорий и обочин автодорог | май-сентябрь (ежегодно) | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2.2. | Посадка деревьев, вырубка старых, побелка деревьев | апрель - май (ежегодно) | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.3. | Вырубка зарослей обочин автодороги | апрель – сентябрь 2014 г. | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
| 2.4. | Ремонт и подсыпка дорог | май -сентябрь (ежегодно) | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2.5. | Благоустройство и ремонт шахтных колодцев | май – август (ежегодно) | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3.Здравоохранение и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство стадиона | апрель – май (ежегодно) | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3.2. | Газификация помещения ФАПа | октябрь – декабрь 2012 г. | администрация сельсовета, Железногорская ЦРБ |  | Всего, в т.ч. | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |
| 4.Админитсрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Газификация здания сельсовета | октябрь – декабрь 2012 г. | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Текущий ремонт администрации сельсовета | май 2013 г. | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 5.Вопросы организационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установление права собственности на недвижимые объекты, находящиеся на территории сельсовета | 2013-2014 гг | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 150,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 50,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 5.2. | Проведение мероприятий по невостребованным земельным долям | 2012-2013 гг | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 50,0 | 20,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 50,0 | 20,0 | 30,0 |  |  |  |
| 5.3. | Ревизия реестра владельцев недвижимости и земельных участков на территории Городновского сельсовета | 2012 г. | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Паспортизация внутрихозяйственных дорог местного значения | 2014-2015 гг | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 40,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 6.Социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Новогодняя елка Детский новогодний утренник | январь (ежегодно) | «Городновский ЦДК» |  | Всего, в т.ч. | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6.2. | Молодежный вечер «А ну-ка, парни» | февраль (ежегодно) | «Городновский ЦДК» |  | Всего, в т.ч. | 8,0 | 2,0 | 2, 0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Масленица | март (ежегодно) | «Городновский ЦДК» |  | Всего, в т.ч. | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Международный женский день | март (ежегодно) | «Городновский ЦДК» |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 6.5. | Районная спартакиада инвалидов | апрель (ежегодно) | администрация сельсовета |  | Всего, в т.ч. | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.6. | Празднование Дня Победы | май (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6.7. | Праздник Троицы | июнь (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6.8. | День призывника | май, октябрь (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | День знаний | сентябрь (ежегодно) | Новоандросовс-кая СОШ |  | Всего, в т.ч. | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Районная ярмарка | сентябрь (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 6.11. | Декада пожилого человека | октябрь (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК, Городновская с/б |  | Всего, в т.ч. | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 6.12. | День матери | ноябрь (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 6.13. | Декада инвалида | ноябрь (ежегодно) | администрация сельсовета, Городновский ЦДК |  | Всего, в т.ч. | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Примечание:

* - указывается по мероприятиям, в которых возможно оценить ожидаемый результат в натуральном или относительном выражении

Невыполненные по разным причинам, в т.ч. из-за отсутствия финансирования, в текущем году программные мероприятия могут быть перенесены на последующие годы путем внесения в установленном порядке изменений в областную программу.