РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2020 г. №10

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете Железногорского района  Курской области»

за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 02.04.2015 г. № 28, Администрация Городновского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области» за 2019 год.

2.   Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Городновского сельсовета  Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Городновского сельсовета

Железногорского района                                                         А.Н.Троянов

Утвержден

постановлением Администрации

Городновского сельсовета

Железногорского района

от 21 февраля 2020 г. № 10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете

Железногорского района Курской области»

утвержденной постановлением Администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 07.11.2014 года  № 56

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | 2 | 2 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 |  | Срок диспансеризации перенесен на 1 квартал 2020 года |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 85 | 85 |  |
| 5. | Доля объектов информатизации администрации, обрабатывающих конфиденциальные сведения, оснащенные сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 0 | 10 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете Железногорского района Курской области» | Местный бюджет | 25000 | 60078 | 60078 |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 25000 | 60078 | 60078 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развития муниципальной службы» | Местный бюджет | 25000 | 60078 | 60078 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 05.03.2019 года №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 07.11.2014г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете» Железногорского района Курской области»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 12.08.2019 года №77 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 07.11.2014г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете» Железногорского района Курской области»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 01.11.2019 №99 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 07.11.2014г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете» Железногорского района Курской области »; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 25.11.2019 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 07.11.2014г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете» Железногорского района Курской области»; Постановление администрации Городновского сельсовета Железногорского района от 24.12.2019 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Городновского сельсовета от 07.11.2014г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Городновском сельсовете» Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы. Уточнение финансирования программы. Уточнение финансирования программы, периода действия программы. Уточнение финансирования программы. Уточнение финансирования программы. |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Сд =  (3/3+ 3/3 + 0/100 + 85/85+ 10/0):5 х 100% = (1+1+0+1+0):5 х100% = 60,0%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2.Оценка уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (оценка полноты использования бюджетных средств):

Уф = 60078,00/60078,00х 100% = 100,0%

Вывод: Степень уровня освоения средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году соответствует запланированному.